## Stundenerfassung
TISCHLEREI LAIMER
Handwerk aus Südtirol seit 1996
J.-G.-Mahl-Straße 18 · 39031 Bruneck (BZ) · Italien
Tel: +39 0474 555 123 · info@tischlerei-laimer.it · MwSt-Nr. IT01234567890
STUNDENNACHWEIS · WERKSTATT
Auftragsnummer: | VK-2026-0142
Projekt: | Einbauküche Familie Pichler, Bruneck
Zeitraum: | 19.01.2026 – 13.02.2026 (Kalenderwochen 4–7)
VK-Position: | 1.8 Werkstattstunden Schreinerei
Erstellt am: | 14.02.2026
Erstellt von: | Tischlerei Laimer · Zeiterfassungs-Modul (Export)
Datum | Mitarbeiter | Funktion | Tätigkeit | Stunden | Stundensatz | Betrag
2026-01-19 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Aufmass vor Ort + Zuschnitt-Planung | 7 | 58 | 406
2026-01-21 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Zuschnitt Korpusplatten Multiplex weiß | 8 | 58 | 464
2026-01-23 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Zuschnitt Fronten Eichenholz Massiv | 5 | 58 | 290
2026-01-26 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Korpusbau Unter- und Hängeschränke | 8 | 58 | 464
2026-01-28 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Beschläge montieren (Schubladen, Klappen) | 7 | 58 | 406
2026-01-28 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Vorarbeiten Beschläge, Sortierung Blum-Lieferung | 4 | 32 | 128
2026-01-30 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Frontmontage-Vorbereitung | 3 | 58 | 174
2026-01-30 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Frontmontage-Vorbereitung (assistierend) | 4 | 32 | 128
2026-02-02 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Frontenmontage Eichenholz | 6 | 58 | 348
2026-02-03 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Frontenanpassung + Schleifen | 4 | 58 | 232
2026-02-03 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Schleifen Fronten (Korn 120 + 180) | 4 | 32 | 128
2026-02-05 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Oberflächen-Vorbehandlung (Beize) | 6 | 58 | 348
2026-02-05 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Vorbehandlung Hilfsarbeiten | 2 | 32 | 64
2026-02-09 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Oberflächenbehandlung 1. Schicht (Öl) | 5 | 58 | 290
2026-02-09 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Oberflächenbehandlung Hilfsarbeiten | 3 | 32 | 96
2026-02-11 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Oberflächenbehandlung 2. Schicht (Öl) | 4 | 58 | 232
2026-02-11 | Thomas Steiner | Lehrling 3. LJ | Oberflächenbehandlung Hilfsarbeiten | 3 | 32 | 96
2026-02-13 | Karl Hofer | Geselle Werkstatt | Endmontage-Vorbereitung + Sockelblende anpassen | 5 | 58 | 290
|  |  |  | 68 |  | 3944
|  |  |  | 20 |  | 640
|  |  |  | 88 |  | 4584
Hinweise:
· Stundensätze laut Stammdaten Tischlerei Laimer (Geselle 58,00 €/h, Lehrling 32,00 €/h)
· Erfassung über das interne Zeiterfassungs-Modul · Export erstellt am 14.02.2026
· Diese Stunden decken die VK-Position 1.8 (Werkstattstunden Schreinerei) ab
· Montagestunden vor Ort werden separat erfasst (siehe Stundenzettel Montage)